## Лист1
Приложение №1
к Договору от 03.10.2018 №ПКР-001501-18
Погонный проезд д.1кор.4
График производства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
График работ (месяцы) 2019 г.
| февраль |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
| 11-20 | 21-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20
Подготовительные работы,открытие объекта
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация )(выпуски и сборные трубопроводы)
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт фасада
в т.ч. замена окон в местах общего пользования
Ремонт крыши
Ремонт подъездов ,направленный на востановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ
период производства работ по капитальному ремонту по виду работ
оформление документов и актов по видам работ